镇巴县2021年苏陕协作工作计划

为扎实做好我县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，全面推进东西部协作，按照《东西部协作考核评价办法》以及江苏省、陕西省关于苏陕协作的考核办法，特制定我县2021年苏陕协作工作计划。

一、指导思想

- 2021年是巩固脱贫攻坚成果、实现同乡村振兴有效衔接的起步之年，全县苏陕协作工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对深化东西部协作和定点帮扶工作作出的重要指示精神，围绕“以协作促发展”的新使命新任务，统筹推进组织领导、巩固脱贫攻坚成果、加强区域协作、推进乡村振兴和工作创新等重点工作，进一步探索深化协作的有效方式，助力我县实现脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动镇通产业互补、人员互动、技术互学、观念互通、作风互鉴，促进区域协调发展。

- 二、主要任务

（一）组织领导

1.调研对接。县委、县政府领导赴通州区进行调研对接，交流苏陕协作工作。

2.发挥高层联席会议制度作用。落实镇通两地对口协作联席会议制度，全年召开两次以上由党政主要负责同志出席的联席会议，研究落实本年度苏陕协作工作。

3.协调推进苏陕协作工作。县委、县政府及苏陕协作成员单位专题研究部署，推进原有协作项目达产达效、提升劳务协作水平、支持乡村振兴重点帮扶、大力推动消费帮扶、深入开展人才交流、加大干部人才培训力度、管好用好苏陕协作资金等方面具体工作，围绕结对帮扶协作规划进一步促进两地协作工作顺利开展。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果

1.产业达产达效。督促项目加快建设进度，确保尽快投入运营，及时发挥帮扶效益。协调推进落地江苏企业持续发挥带动作用。

2.劳务协作

（1）出台帮助脱贫人口稳定就业政策。出台就业扶持政策，鼓励脱贫人口长期稳定就业。

（2）依托就业扶贫服务平台建设。加强劳务培训，提高职业技能，通过举办招聘会向东部地区输送劳动力。

（3）支持就地就近就业。通过苏陕协作渠道援建和资金扶持的“扶贫车间（社区工厂）”、就业扶贫基地等，为脱贫劳动力提供适当岗位，实现转移就业370人，其中脱贫劳动力实现就业180人。

3.乡村振兴重点帮扶。引导各类帮扶资源向乡村振兴重点帮扶村倾斜。

4. 推动消费帮扶。主动对接通州农产品需求，大力拓展销售渠道，通过线上线下销售平台，推动通州采购、销售我县消费帮扶产品。

（三）加强区域协作

1.营造良好的营商环境。开展涉企收费专项执法检查，巩固转供电环节专项治理成果。大力开展供水、供电、供气等价格收费监督检查，切实优化县域营商环境，降低企业运行成本，指导报建单位在工改系统上申报各项审批业务，缩短办证时间。

2. 拓展产业合作。注重发挥市场作用，聚焦我县“四大主导”产业，聚焦（茶叶产业链、以镇巴腊肉为主的畜牧业产业链、中药材产业链、魔芋产业链）和“三大特色优势”产业，围绕（旅游产业链、绿色能源产业链、蚕桑产业链等县域特色产业），主动赴通州开展招商推介会，建立利益联结机制，吸纳就业带动增收，突出耦合优势互补，推动镇通两地产业高质量发展。确保产业链高质量衔接，让脱贫群众更多享受产业增值收益，逐步实现从产业帮扶到产业融合的转变。

3. 携手共建产业园区。以中医药健康产业园为抓手，开展平台搭建、与优质企业等方面的紧密合作，建立利益联结机制及确保群众受益。

（四）推进乡村振兴

1.深入开展人才交流。分批次选派3名科级干部赴通州区进行为期3个月以上的挂职交流。选派10名以上教育、卫生、科技、文化、社会等多领域专业技术人才赴通州区进行挂职交流和学习培训。组织来县挂职干部和专业技术人才开展县情、乡村振兴政策、业务、岗位等学习培训。做好东部挂职干部和专业技术人才的协调、服务和管理，建立工作制度，为来县挂职干部和专业技术人才提供必要的生活条件和良好的工作环境，切实发挥引领示范和传帮带作用。

2. 用好管好苏陕协作项目资金

严格执行苏陕协作项目管理办法，规范项目管理，充分发挥项目资金带动群众增收致富作用。强化苏陕协作资金审计监督，推动苏陕协作资金按照中省相关规定及文件精神规范高效、公平、公正、公开使用，严禁出现资金滞留、挪用、趴窝等现象，确保使用资金占当年已到位资金的100%。切实用好财政援助和社会帮扶资金，进一步优化协作资金投向，将苏陕协作资金重点用于纳入协作规划、带动性强的产业发展项目。各相关部门和实施单位要充分珍惜、用好来自江苏各级财政和社会帮扶资金。

3.推动社会帮扶。搭建帮扶平台，引导、吸引通州企业、社会组织及个人等社会力量参与镇巴县巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴事业，开展帮助就业、助学助困、消费帮扶、医疗救助、慈善公益等帮扶活动。各相关部门和实施单位要充分珍惜、用好来自通州各级财政和社会帮扶资金。

4. 推动城乡融合发展。积极学习通州区推进城乡融合发展，打造乡村振兴示范村经验，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求，打造一批乡村振兴示范镇、示范村，形成革命老区乡村振兴的“苏陕样本”。

（五）工作亮点

1. 加强总结宣传。认真提炼总结苏陕协作工作经验做法，形成有特色、有亮点的先进经验，加以宣传报道，营造苏陕协作的良好氛围,各成员单位全年报送一篇典型经验或案例，力争被市上评选，扩大镇巴苏陕协作工作的影响力。

2. 创新工作。借鉴东部地区帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、加强区域协作中的创新工作。

3. 社会力量参与协作工作。引进东部地区企业、社会组织等社会各方面力量参与协作工作。

4.有序推进协作工作。做好工作组轮岗调整前后工作和项目推进实施，确保帮扶工作不断档、不掉线，实现有序衔接，平稳过渡。

5. 城乡建设用地增减挂钩。全年完成增减挂钩指标流转交易1000亩。

三、保障措施

（一）健全工作机制。采取“请进来、走出去”方式进一步深入开展苏陕协作互动交流，建立长效机制，在推动产业帮扶的基础上，引进东部优质企业、项目资源来我县投资兴业，提升对口协作工作实效。

（二）严格资金管理。按照省发改委《关于印发<苏陕扶贫协作项目资金管理办法（试行）的通知>》、省发改委《关于印发苏陕扶贫协作项目资金管理办法（试行）补充说明的通知>》要求，项目资金管理与财政资金同对待、同监管、同考核。建立资金使用台账，强化协作资金绩效全过程管理，确保资金发挥最大效益。

（三）强化项目工作。以“十四五”苏陕协作规划为蓝本，统筹协调全县重大项目谋划工作，强化重大项目库管理。围绕苏陕协作，精心谋划一批重大项目，加快土地、规划、环评等前期工作步伐，主动出击、强化服务，多渠道“招商引资、招才引智”引项目、引资金、引人才落户镇巴，促进县域经济高质量发展。

（四）开展考核评估。把苏陕协作工作纳入巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接检查考核范围，以提升帮扶结对工作成效为目标，重点加大对巩固脱贫攻坚成果、劳务协作、产业合作、人才支持、助医助学等方面的考核力度，加强群众评议和社会监督，确保苏陕协作工作取得实效。

附件：2021年镇巴县苏陕协作工作计划表