## 汇总表
附件3
魔芋产业项目验收及拟拨付资金明细表
序号 | 镇办 | 项目名称 | 实施单位 | 项目负责人 | 建设地点 | 项目建设完成情况 | 完成项目投资（万元） | 带动情况（户） |  |  | 增收情况（万元） |  |  | 验收意见 | 拟补助资金（万元） | 备注
[8 empty] | 总户数 | 其中：增收2000元以上的户数 | 其中：脱贫户 | 总金额 | 其中：增收2000元以上的户增收额 | 其中：脱贫户增收额
合计（18个） | [6 empty] | 1168.1453 | 394 | 361 | 189 | 135.7902 | 112.4082 | 77.24 | 合格 | 298.996
1 | 兴隆 | 镇巴县丰兴农业有限责任公司农产品及休闲食品加工项目 | 镇巴县丰兴农业有限责任公司 | 黄朝保 | 兴隆镇茅坪村 | 魔芋种芋基地建设300亩，商品芋基地建设200亩。楮芋鑫系列食品品牌打造，改造休闲食品车间688㎡，新建生产车间500㎡。 | 161.33 | 51 | 51 | 25 | 17.17 | 17.17 | 7.162 | 合格 | 50
2 | 小洋 | 镇巴县清风生态养殖有限公司魔芋基地建设项目 | 镇巴县清风生态养殖有限公司 | 陈宗礼 | 小洋镇白河村 | 建设魔芋种芋繁育基地300亩，引进魔芋新品种试验。 | 50.4168 | 22 | 21 | 10 | 8.4967 | 7.4967 | 2.8 | 合格 | 15
3 |  | 镇巴县景波农牧专业合作社魔芋种植建设项目 | 镇巴县景波农牧专业合作社 | 张景兵 | 小洋镇白河村 | 租赁土地新建魔芋种植基地400亩、与农户合作共建200亩；新建400平米魔芋烘干厂房一座。 | 131 | 41 | 41 | 21 | 14.08 | 14.08 | 5.55 | 合格 | 40
4 | 巴山 | 汉中狮子寨农牧有限公司林下魔芋种芋扩繁基地建设项目 | 汉中狮子寨农牧有限公司 | 魏国翠 | 巴山镇活水社区 | 种植魔芋240亩。 | 40 | 19 | 19 | 9 | 11.5815 | 11.5815 | 2.43 | 合格 | 12
5 |  | 巴山镇钟家营村魔芋种植基地建设项目 | 镇巴县朝科农牧专业合作社 | 李朝科 | 巴山镇钟家营村 | 魔芋种植200亩 | 45 | 13 | 13 | 10 | 3.541 | 3.541 | 2.26 | 合格 | 10
6 | 三元 | 镇巴县三元镇狮儿坝村汉中绿泽源农牧业有限公司魔芋种植基地建设项目 | 汉中绿泽源农牧业有限公司 | 马福家 | 三元镇狮儿坝村 | 建设魔芋标准化种植基地200亩 | 43 | 11 | 11 | 10 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 合格 | 10
7 |  | 镇巴县三元镇凉桥村青木山农牧专业合作社魔芋种植基地项目 | 青木山农牧专业合作社 | 李富春 | 三元镇凉桥村 | 新建魔芋种植基地200亩 | 38 | 10 | 10 | 5 | 2.15 | 2.15 | 1.29 | 合格 | 10
8 |  | 镇巴县三元镇柏坪村创赢农牧专业合作社魔芋种植及厂房建设项目 | 镇巴县三元镇创赢农牧专业合作社 | 王萧 | 三元镇柏坪村 | 新建魔芋种植基地150亩。 | 36 | 8 | 8 | 4 | 1.67 | 1.67 | 0.91 | 合格 | 7.5
9 |  | 汉中丰穗鑫农牧业有限公司魔芋及反季节蔬菜种植项目 | 汉中丰穗鑫农牧业有限公司 | 刘宾 | 三元镇狮儿坝村、太坪村 | 完成新建魔芋种植基地260亩。 | 55 | 13 | 13 | 11 | 2.662 | 2.662 | 2.242 | 合格 | 13
10 |  | 汉中犇羴鑫农牧业有限公司魔芋种植基地建设项目 | 汉中犇羴鑫农牧业有限公司 | 卓祥斌 | 三元镇红鱼村 | 新建魔芋种植基地200亩。 | 42.76 | 10 | 10 | 5 | 2.76 | 2.76 | 1.272 | 合格 | 10
11 | 平安 | 镇巴县农盛轩农牧带农项目 | 镇巴县农盛轩农牧有限公司 | 李兴华 | 平安镇蒋家岭村 | 新建魔芋种植基地300亩。 | 62 | 29 | 23 | 14 | 10.125 | 9.635 | 5.405 | 合格 | 15
12 |  | 镇巴县义宏源农牧专业合作社特色种养项目 | 镇巴县义宏源农牧专业合作社 | 何万义 | 平安镇老庄坪村 | 新建魔芋种植基地300亩。 | 62 | 46 | 43 | 14 | 21.955 | 7.32 | 21.5 | 合格 | 15
13 | 青水 | 镇巴县同富农牧专业合作社魔芋种植项目 | 镇巴县同富农牧专业合作社 | 陈继荣 | 青水镇古路村 | 新建魔芋种植基地240亩。 | 55 | 12 | 12 | 6 | 6.2 | 6.2 | 4.2 | 合格 | 12
14 | 泾洋 | 镇巴县晟禾祥农牧有限公司魔芋种植基地及产后相关配套设施建设项目 | 镇巴县晟禾祥农牧有限公司 | 杨方勇 | 泾洋街道办事处拉溪塘村 | 新建种植基地500亩，新建厂房400平方米，新建保温库900立方米；新修产业路500米。 | 140.4395 | 42 | 41 | 22 | 10.02 | 9.845 | 4.583 | 合格 | 41.996
15 |  | 魔芋基地及新技术研发等相关配套设施建设项目 | 汉中市远健农业综合开发有限公司 | 程健美 | 泾洋街道办事处拉溪塘村 | 建设魔芋种芋繁育基地100亩。 | 39.6 | 6 | 6 | 3 | 1.78 | 1.78 | 0.98 | 合格 | 5
16 | 观音 | 汉中富健源有限公司魔芋种植项目 | 汉中富健源有限公司 | 汪健 | 观音镇田家坝村 | 新建魔芋种植基地200亩。 | 76.2 | 33 | 11 | 6 | 5.14 | 1.38 | 3.09 | 合格 | 10
17 | 长岭 | 镇巴县旭雄公司魔芋基地建设项目 | 镇巴县旭雄农业科技开发有限公司 | 丁福财 | 长岭镇九阵坝村 | 新建种植基地300亩，引进魔芋新品种建设标准化示范基地50亩。 | 55 | 20 | 20 | 11 | 6.272 | 2.95 | 3.199 | 合格 | 17.5
18 | 黎坝 | 镇巴县科苑农牧专业合作社林下魔芋种植项目 | 镇巴县科苑农牧专业合作社 | 张仕海 | 黎坝镇长柏村 | 新建林下魔芋种植基地120亩。 | 35.399 | 8 | 8 | 6 | 7.887 | 7.887 | 6.067 | 合格 | 5