## Sheet1
附件1
2021年县政府重点工作任务分解清单
序号 | 专项 工作 | 专项领导 | 专项 办公室 | 具体任务 | 责任单位 | 完成时限
1 | 经济社会发展 | 侯永军 | 发改局 | 生产总值增长8%左右。 | 统计局 | 按季度指标推进
2 |  |  |  | 全社会固定资产投资增长7%左右。 | 发改局 | 按季度指标推进
3 |  |  |  | 规上工业增加值增长17%左右。 | 经贸局 | 按季度指标推进
4 |  |  |  | 社会消费品零售总额增长8.5%以上。 | 经贸局 | 按季度指标推进
5 |  |  |  | 地方财政收入同口径增长6.5%左右。 | 财政局 | 按季度指标推进
6 |  |  |  | 全体居民人均可支配收入增长11%左右。 | 统计局 | 按季度指标推进
7 | 大抓项目工作 | 侯永军 | 发改局 | 出台《以项目建设为中心加快镇巴高质量发展的实施意见》、《重点项目建设提质年活动实施方案》，坚持“一个项目一套专班一名领导包抓”，提高项目工作考核权重，完善项目工作督考奖惩办法，为大抓项目提供体制机制保障。 | 发改局 | 3月底
8 |  |  |  | 加强上级政策研究，结合绿色发展与生态保护、资源禀赋与产业基础、民生短板与增进群众福祉、基础设施建设与优化城乡环境，前瞻性系统性谋划项目，尤其多谋划延链补链强链的产业类项目。继续安排专项资金，做深做实项目前期，全年达到可研程度的项目超过200个。 | 发改局 经合中心 财政局 交通局 住建局 水利局 农业农村局民政局 教体局 卫健局 文旅局 自然资源局 生态环境局 | 12月底
9 |  |  |  | 发扬“钉钉子”精神，密切汇报对接，促进更多中省项目落地镇巴。 |  | 12月底
10 |  |  |  | 继续推进省级创新型县建设，新建创新驱动项目18个。 |  | 12月底
11 |  |  |  | 大力破解土地、资金、环境等“卡脖子”问题，举办重点项目开工等活动，加快75个重点项目建设，完成年度投资65.2亿元。 |  | 12月底
12 |  |  |  | 实施项目前期工作集中交办，3月底前完成新开工项目前期工作，保证一季度开工率达到50%以上、二季度达到80%以上、三季度100%开工。 |  | 按季度指标推进
13 |  |  |  | 全年新签项目开工率达到60%以上，投产率达到30%以上。 |  | 按季度指标推进
14 | 大抓项目工作 | 侯永军 | 发改局 | 制定“4+X”产业链工作方案，全面推行“链长制”，逐产业确定链长，实行“一名包抓领导、一个牵头部门、一个工作方案、一套支持政策”，循链招商、沿链服务、全链赋能。 | 发改局 农业农村局 市场监管局 经合中心 科技中心 经贸局 统计局 | 3月底
15 |  |  |  | 深入推进规上企业培育护航行动，完成“五上”企业培育25户。 |  | 12月底
16 |  |  |  | 协调加快镇巴区块天然气、页岩气勘探。 | 发改局 | 12月底
17 |  |  |  | 持续改善农村基础设施，加强水、电、路、讯等基础设施管护。 | 交通局 水利局 地电公司 移动公司 电信公司 联通公司 网络公司 | 12月底
18 |  |  |  | 加大中小河流治理力度，加强农村季节性缺水水源补充和供水工程改造。 |  | 12月底
19 |  |  |  | 继续实施县城供水改扩建工程，改造输水主管道13.3公里。 |  | 12月底
20 |  |  |  | 改造低压输电线路222公里、高压输电线路19公里。 |  | 12月底
21 |  |  |  | 实施生命防护工程463公里。 |  | 12月底
22 |  |  |  | 推进农村5G基站建设。 |  | 12月底
23 | 大抓招商工作 | 王 涛 | 经合中心 | 出台《关于进一步加强招商引资工作的意见》、《镇巴县招商引资优惠政策》、《镇巴县招商引资工作考核奖惩办法》，为大抓招商提供体制机制保障。 | 经合中心 | 3月底
24 |  |  |  | 摸清家底，精心建立“四库”（项目库、线索库、人才库、干部库）。 | 经合中心 | 3月底
25 |  |  |  | 加强招商机构建设，健全机制保障、强化工作职责，增强招商力量；加强招商引资干部的培训，不断提高综合素质，努力建设一支熟悉产业经济、掌握投资政策、通晓商务惯例、精通项目谈判的专业队伍。 | 经合中心 | 6月底
26 |  |  |  | 借助全市百城推介、百会交流、百圈共享“三百行动”，精心参加赴长三角、京津冀、粤港澳、成渝经济圈等地区开展的招商活动，面向大西安开展常态化招商，着力引进一批延链补链强链项目，全年招商引资内资到位资金完成50.5亿元以上，增长48.5%；实际利用外资100万美元，增长100%。力争一季度完成28%，二季度完成58%，三季度完成90%。新签项目中，产业项目占比达到80%以上，主导产业项目占比达到70%以上。 | 发改局 经贸局 交通局 水利局 农业农村局 林业局 文旅局 自然资源局 生态环境局行政审批局 | 按季度比例推进
27 |  |  |  | 打通签约项目落地“最后一米”，促进招商项目早落地、早达效。
28 | 农业产业发展 | 刁玉芬 | 农业农村局 | 新建良种茶园5000亩，培育丰产茶园1万亩，改造低产茶园1万亩，建设清洁化标准茶厂5座，不断延伸产业链条，强化品牌培育和市场营销，在西安等地建立镇巴特产专营店。 | 农业农村局 | 12月底
29 |  |  |  | 促进畜牧产业规模化、标准化、专业化生产，养殖白山羊38万只、肉牛8万头，养殖生猪45万头。 | 农业农村局 | 12月底
30 |  |  |  | 新建标准化桑园3000亩、养蚕场5座、蚕丝被加工厂1家。 | 农业农村局 | 12月底
31 |  |  |  | 建设规范化食用菌生产基地2个，栽培食用菌450万袋，积极开发香菇酱、香菇脆等功能食品，开展菌渣综合利用试点。 | 农业农村局 | 12月底
32 |  |  |  | 全年新增魔芋规范化种植面积1万亩，创建魔芋规范化种植示范村10个。 | 扶贫办 | 12月底
33 | 抓工业促消费 | 王 涛 | 经贸局 | 制定全县“工业倍增”实施计划，启动“工业倍增”行动。 | 经贸局 | 3月底
34 |  |  |  | 全力推动工业经济止跌回升，力争一季度增速达50%以上，高于全市平均增速。 | 经贸局 | 3月底
35 |  |  |  | 落实规上工业企业49户、限上商贸流通企业54户培育护航三年行动计划，帮助企业尽早升规纳限入统，确保应报尽报、应统尽统。 | 经贸局 | 12月底
36 |  |  |  | 狠抓工业项目建设，推进栗子垭锰矿升级改造，完成2户煤矿的技术改造任务，促进煤炭产业持续健康发展；开工建设石材产业、砂石建筑骨料生产项目，整合苞谷酒小作坊100家。 | 经贸局 城投公司 | 12月底
37 |  |  |  | 加快绿色产业园物流分拣、仓储、冷链建设，促进园区扩规提质、提档升级、延链补链。 | 经贸局 | 12月底
38 |  |  |  | 启动实施“服务业倍增”计划，大力发展金融、物流、信息服务、研发设计、检验检测等生产性服务业。 | 经贸局 | 12月底
39 |  |  |  | 大力发展电子商务、健康养生、夜间经济等新业态，完善农特产品供应链和城乡快递物流配送体系；推进汽车、住房、家电、数码等大宗消费，创新直播带货等促销新模式，推动线上线下消费融合发展。 | 经贸局 | 12月底
40 |  |  |  | 深入推进消费扶贫，让群众更多分享产业发展收益。 | 经贸局 扶贫办 供销社 | 12月底
41 | 旅游突破发展 | 陈 磊 | 文旅局 | 开展“旅游突破年”行动，深入推进文旅融合、茶旅融合，大力发展全域旅游。 | 文旅局 | 12月底
42 |  |  |  | 巩固草坝AAA景区创建成果，完善渔渡旅游风景区接待服务设施，完成AAA景区创建命名，推进黎坝旅居小镇、兴隆楮溪源、观音茶文化旅游综合开发、简池研学旅行基地等项目建设，加快西大池、白天河旅游资源开发，精心打造五条特色旅游线路，加大省级旅游特色名镇和示范村创建力度。 | 文旅局 发改局 相关镇 | 12月底
43 |  |  |  | 完成县级游客集散中心，推进星级酒店建设。 | 文旅局 住建局 城投公司 | 12月底
44 |  |  |  | 深入挖掘和开发镇巴美食，培育一批“农家乐”品牌。 | 文旅局 | 12月底
45 |  |  |  | 举办油菜花节、镇巴民歌文化旅游周、青水苗乡篝火晚会、演出进景区等活动，持续打响“世界天坑，民歌镇巴”旅游品牌。 | 文旅局 | 按时序节点落实
46 |  |  |  | 提升公共文化服务体系，加快镇级文化分馆和数字图书馆建设。 | 文旅局 | 12月底
47 |  |  |  | 围绕庆祝建党100周年，开展主题文艺创作和群众文化活动。 | 文旅局 | 6月底
48 | 推进乡村振兴 | 黄 锐 | 农业农村局 | 落实“四个不摘”要求，加强规划、政策、工作、机构“四个衔接”，保持结对包联不变、工作力量不减、帮扶措施不断，确保所有群众稳定实现“两不愁三保障”。 | 扶贫办 | 12月底
49 |  |  |  | 健全防止返贫监测和帮扶机制，重点对脱贫不稳定户、边缘易致贫户开展常态化监测帮扶，坚决防止规模性返贫。 | 扶贫办 | 12月底
50 |  |  |  | 继续整合涉农资金，支持扶贫产业发展和带贫主体发展壮大，完善扶贫产业体系和利益联结机制。 | 扶贫办 财政局 农业农村局 | 12月底
51 |  |  |  | 落实易地扶贫搬迁后续帮扶措施，完善安置社区产业布局，补齐公共服务短板，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。 | 发改局 | 12月底
52 |  |  |  | 发挥好重点项目、产业园区、社区工厂的带动作用，让更多群众在家门口就业，提高工资性收入。 | 发改局 经贸局 人社局 | 12月底
53 |  |  |  | 深入推进农村集体产权制度、土地“三权分置”和宅基地改革，让资源变资产、资金变股金、农民变股东，增加财产性收入。 | 农业农村局自然资源局 | 12月底
54 |  |  |  | 加强村集体资源资产长效管理，确保长期发挥效益。 | 农业农村局 | 12月底
55 | 推进乡村振兴 | 黄 锐 | 农业农村局 | 坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，稳定粮油播种面积和产量。 | 自然资源局农业农村局 | 12月底
56 |  |  |  | 在村庄布局分类的基础上，完成村庄规划编制。 | 自然资源局农业农村局 | 11月底
57 |  |  |  | 启动实施“百村示范、千村整治”三年行动，推进农村改厕和生活垃圾污水处理，全年改造卫生厕所3000座，生活污水有效治理村达到100个，生活垃圾有效治理村达到178个，深入打造2个市级示范村。 | 农业农村局 | 12月底
58 |  |  |  | 大力发展小种小养产业，促进小农户融入大产业、对接大市场，提高经营性收入。 | 农业农村局 | 12月底
59 |  |  |  | 落实好耕地地力保护补贴等强农惠农政策，增加转移性收入。 | 农业农村局 | 12月底
60 |  |  |  | 加强传统村落和乡村风貌保护，大力培育和弘扬文明乡风、良好家风、淳朴民风。 | 民政局 | 12月底
61 |  |  |  | 落实引导人才向基层流动的《若干措施》，吸引外出创业务工人员、科技人员、退职干部等各类人才返乡下乡，大力培养职业农民和乡土人才。 | 人社局 农业农村局 | 12月底
62 | 加强城乡建设 | 邱洪盛 | 住建局 | 启动实施美丽县城建设三年行动，完善基础设施，提升服务功能，持续打造宜居宜业宜游的山水园林县城。 | 住建局 | 4月底
63 |  |  |  | 集中整治脏乱差等“城市乱象”，突出县城出入口、210国道过境段等重点片区，巩固提升国家卫生县城和园林县城、省级文明县城和森林城市创建成果。 | 住建局 | 11月底
64 |  |  |  | 实施城建项目13个，完成投资3.3亿元，加快市政基础设施综合改造，建成城北地下停车场、体育场、游泳馆、演艺中心、城南滨河走廊等20个分项目，新增停车位1500个左右。 | 住建局 | 12月底
65 |  |  |  | 建成投用沿山路二期项目，推进5个棚改项目建设和2个老旧小区改造。 | 住建局 | 12月底
66 |  |  |  | 坚持项目支撑、产业带动、文化塑魂，支持兴隆、渔渡等重点镇提升承载能力，推进其它集镇完善基础设施、错位联动发展。 | 住建局 文旅局 农业农村局 | 12月底
67 |  |  |  | 积极衔接镇广高速镇巴县城至陕川界、县城至巴山高速公路建设项目。 | 交通局 | 12月底
68 |  |  |  | 年底前星子山隧道基本贯通，引线工程路面启动建设，完成年度投资2亿元。 | 交通局 | 12月底
69 |  |  |  | 启动渔渡大河口至巴山玉溶洞二级路、小毛垭至盐场镇三级路、永乐镇至大竹村四级路等交通项目建设。 | 交通局 | 12月底
70 | 提升生态质量 |  | 发改局 | 高标准编制规划，探索生态产品价值实现机制，推进产业生态化、生态产业化，打造汉中生态经济示范县。 | 发改局 | 6月底
71 |  |  |  | 完成国土空间规划（2020-2035）编制。 | 自然资源局 | 12月底
72 |  | 组长 侯永军 |  | 科学划定“三线一单”，实施生态环境分区管控，促进人与自然和谐共生。 | 生态环境局 | 3月底
73 |  |  |  | 实行国土空间开发保护“一张图”管控。落实生态保护、永久基本农田、城镇开发等空间管控边界。加强县城规划管控和综合执法。 | 自然资源局 | 12月底
74 |  | 副组长 王 涛 |  | 持续整治“五乱”问题，抓好矿山生态修复、硫铁矿污染治理。 | 自然资源局生态环境局 | 12月底
75 |  |  |  | 打好青山保卫战，严格落实“山长制”，实施营造林5.5万亩、新一轮退耕还林5000亩，在松材线虫病除治区域更新造林2000亩，义务植树70万株，完成苗寨森林公园保护区范围优化整合，加强林业有害生物防治。 | 林业局 | 6月底
76 |  |  |  | 打好蓝天保卫战，加大扬尘、燃煤、“散乱污”企业整治力度，县城空气质量优良天数不低于350天。 | 生态环境局 | 12月底
77 | 提升生态质量 |  | 发改局 | 打好碧水保卫战，深入推进“河长制”，常态化开展河湖“清四乱”行动，完成河湖及水利工程确权划界，持续推进水土流失治理，启动楮河兴隆段和罗家河流域治理项目。 | 水利局 | 12月底
78 |  |  |  | 加强集中式饮用水源、地表水环境监管，保障水质安全。 | 生态环境局 | 12月底
79 |  | 组长 侯永军 |  | 打好净土保卫战，推进高标准基本农田建设，深入整治农村乱占耕地建房，守牢56.7万亩耕地红线。 | 农业农村局自然资源局 | 12月底
80 |  |  |  | 强化农业面源污染治理，积极推进生活垃圾分类，谋划推进县城和集镇垃圾焚烧场建设。 | 生态环境局 农业农村局住建局 | 12月底
81 |  | 副组长 王 涛 |  | 广泛开展生态镇村、绿色单位、节能机构创建，积极倡导绿色消费、居住和出行，积极发展节能环保、绿色循环产业，成功创建省级生态文明示范县。 | 生态环境局 | 12月底
82 |  |  |  | 狠抓重点企业节能减排，万元GDP能耗下降2.9%，完成主要污染物减排任务。 | 发改局 | 12月底
83 |  |  |  | 落实十年禁渔措施。 | 农业农村局 | 12月底
84 |  |  |  | 交易城乡建设用地增减挂钩结余指标2000亩以上。 | 自然资源局 | 12月底
85 | 持续改善民生 |  | 人社局 | 延续阶段性降低失业保险、工伤保险费率等稳岗返还政策，稳定现有就业岗位。 | 人社局 | 12月底
86 |  |  |  | 大力培育劳动密集型产业，多渠道开发公益性岗位，城镇新增就业1000人，城镇登记失业率控制在4%以内。 | 人社局 | 12月底
87 |  | 组长 侯永军 |  | 加大劳动技能培训和就业供需精准对接力度，让农民工、高校毕业生、退役军人、失业人员等重点群体稳定就业，全年农村劳动力转移就业6万人，其中已脱贫劳动力转移就业1.5万人以上。投放创业担保贷款2000万元。 | 人社局 | 12月底
88 |  |  |  | 严格执行“八项制度”，坚决遏制农民工欠薪问题。 | 人社局 | 12月底
89 |  | 副组长 邱洪盛 王 涛 |  | 深入实施全民参保计划，完善养老、医保、工伤、失业等基本保险制度。 | 人社局 医保局 | 12月底
90 |  |  |  | 落实基本养老保险待遇正常调整机制，推进跨险种、跨地区养老保险关系转移接续。深化医保改革，加强医疗救助和医保基金监管，启动城镇参保职工长期护理保险试点，推进药品和高值耗材集中带量采购，降低群众医疗负担。 | 人社局 医保局 | 12月底
91 |  |  |  | 持续抓好常态化疫情防控。提升县级医院ICU救治能力，争取建设公共卫生应急中心，健全公共卫生应急管理体系。 | 卫健局 | 12月底
92 |  |  |  | 实施好17项“健康镇巴行动”，推进8类“健康细胞”扩面提质，启动创建国家健康促进县。 | 卫健局 | 12月底
93 | 持续改善民生 |  | 人社局 | 完成国家紧密型医共体试点建设任务，促进优质资源下沉，提升县域内就诊率。 | 卫健局 | 12月底
94 |  |  |  | 巩固健康扶贫成果，降低因病返贫致贫风险。 | 卫健局 | 12月底
95 |  |  |  | 大力发展中医药事业，稳步发展医养产业。 | 卫健局 | 12月底
96 |  | 组长 侯永军 |  | 抓好妇幼保健工作，保护妇女儿童身心健康。 | 卫健局 妇 联 | 12月底
97 |  |  |  | 积极倡导全民健身。 | 教体局 | 12月底
98 |  | 副组长 邱洪盛 王 涛 |  | 用好低保、临时救助、特困供养、残疾补助、孤儿及困境儿童救助保护等政策，保障困难群众和特殊群体基本生活。 | 民政局 残 联 | 12月底
99 |  |  |  | 继续完善城乡养老服务设施。稳步推进殡葬改革。 | 民政局 | 12月底
100 |  |  |  | 落实优抚安置政策。 | 退役军人 事务局 | 12月底
101 |  |  |  | 完成第七次全国人口普查。 | 统计局 | 按省、市要求完成
102 |  |  |  | 发挥融媒体平台作用，讲好“镇巴故事”。 | 融媒体中心 | 12月底
103 | 深化科教创新 | 陈 磊 | 科技进步促进中心 | 抓好中药材基地建设、园区加工和技术服务，打造千亩以上种苗基地2个，发展规范化种植基地2万亩 | 科技进步 促进中心 | 12月底
104 |  |  |  | 启动中医药健康产业园二期项目建设，新建标准化厂房4.2万平方米、公共服务中心3300平方米，完善污水处理站等配套设施，引进中药提取、药食同源系列产品开发、保健食品生产企业3-5家。 | 科技进步 促进中心 城投公司 长岭镇 | 12月底
105 |  |  |  | 搭建科技创新平台，完成技术市场交易额1600万元；新增科技型中小企业10户以上、高新技术企业1户以上，培育现代农业科技示范基地3个，建立产学研基地6个。 | 科技进步 促进中心 农业农村局 | 12月底
106 |  |  |  | 稳步创建国家义务教育发展优质均衡县，投资1.2亿元，建成县城第二小学和镇巴中学宿舍楼，县职业中学及观音小学搬迁项目秋季开学投入使用。完成9所农村义务教育薄弱学校改造。 | 教体局 | 12月底
107 |  |  |  | 全面抓好职业教育改革，深入推进“大学区”管理，促进优质教育资源城乡共享。 | 教体局 | 12月底
108 |  |  |  | 推广运用镇巴腊肉标准综合体，加快地理标志产品促进运用中心、线下体验中心和形象店建设。 | 市场监管局经贸局 | 12月底
109 | 强化发展保障 | 侯永军 | 发改局 | 深化“千人帮千企”活动，定期开展政企、社企、银企对接等活动，加大政策性奖补力度，帮助企业纾困解难。 | 经贸局 发改局 财政局 市场监管局 经合中心 | 12月底
110 |  |  |  | 持续推进“六稳”“六保”，落实好减税降费、延续普惠小微企业贷款延期还本付息等政策，保持政策支持的稳定性和延续性。 | 发改局 财政局 人社局 税务局 | 12月底
111 |  |  |  | 深化“放管服”和“最多跑一次”改革，全面落实市场准入负面清单制度，实施涉企经营许可事项清单管理、审批事项“点餐制”。 | 发改局 行政审批局 | 12月底
112 |  |  |  | 启动新一轮优化营商环境三年行动计划，推行容缺受理、并联审批、告知承诺、全程代办等制度，实施审批流程再造和重构，压缩审批时限，提升服务效能。 | 发改局 行政审批局 | 12月底
113 |  |  |  | 积极拓展“全程网上办”事项，让数据多跑路、企业少跑腿，打通服务最后一纳米。 | 行政审批局 | 12月底
114 |  |  |  | 加快县城投公司市场化转型，发挥政府专项债承接主体、城乡重大基础设施项目建设主力军的作用，推动政府举债向市场化融资转变。 | 财政局 城投公司 | 12月底
115 |  |  |  | 开展地质灾害隐患调查评估，安装自动检测设备50处。 | 自然资源局 | 12月底
116 |  |  |  | 健全公共安全应急管理体系，加强应急指挥体系和平台建设，强化应急物资储备保障，提高防灾减灾救灾能力，扎实开展安全生产专项整治三年行动。坚决遏制较大以上生产安全事故发生。 | 应急管理局 | 12月底
117 |  |  |  | 落实“四个最严”要求，保障食品药品安全，积极创建全国食品安全示范城市。 | 市场监管局 | 12月底
118 | 坚守稳定底线 | 周 俊 | 公安局 | 深化“雪亮工程”建设，常态化开展扫黑除恶，严厉打击网络诈骗、吸毒贩毒制毒等违法犯罪行为，建设更高水平的平安镇巴。 | 公安局 | 12月底
119 |  |  |  | 坚持和发展新时代“枫桥经验”，抓好源头预防、积案化解和重要节点信访，提升初信初访一次性办结率和息诉罢访率。 | 公安局 信访局 | 12月底
120 |  |  |  | 健全自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系，破解“看得见的管不着、管得着的看不见”问题。 | 民政局 司法局 | 12月底
121 |  |  |  | 加强社区“网格化”管理。 | 司法局 | 12月底
122 |  |  |  | 启动开展“八五”普法，健全公共法律服务体系。 | 司法局 | 12月底
123 |  |  |  | 健全金融风险预防预警体系，坚决打击非法集资活动。 | 财政局 公安局 | 12月底
124 | 政府自身建设 | 叶稳太 | 政府办 | 扎实开展党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 | 政府办 | 12月底
125 |  |  |  | 牢固树立“过紧日子苦日子”思想，集中财力保工资、保运转、保基本民生、促发展。 | 财政局 | 12月底
126 |  |  |  | 严格落实中央八项规定精神，深化“四风”隐形变异专项整治，从严落实为基层减负各项措施，力戒形式主义、官僚主义。 | 政府办 | 12月底
127 |  |  |  | 狠抓“明责、践诺、结果”主题作风整训，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，推动政府工作落地落实。 | 政府办 | 12月底
128 |  |  |  | 继续加强工程领域资金审计工作。 | 审计局 | 12月底
说明：任务分解表中的包抓领导，是根据政府班子现行分工明确的，如班子成员发生变动，根据新的分工自行调整，不再发文明确。